## 市审计局
序号 | 指标代码 | 指标类型 | 指标名称 | 指标内容 | 完成时限 | 分工属性 | 牵头单位 | 协办单位 | 自治区任务 | 市委重点工作任务 | 市政府重点工作任务 | 是否单位年度计划：是0/否1 | 依据条款 | 分管领导 | 责任部门（科室） | 责任部门科室负责人 | 联系电话
[6 empty] | 单选并填代码：本级独办0/多级承办1/牵头2/协办3 |  |  | 单选并填代码：纳入自治区对柳州市指标考核体系内的任务1/其他任务2 | 单选并填代码：十二届党代会第四次会议工作任务1/市委常务工作要点2/其他重点项目3 | 单选并填代码：市政府工作报告任务1/其他任务2
1 | 68-19-1 | 单位常规性指标 | 优化审计管理，提升审计监督效能 | 一、年度任务：通过优化审计管理，圆满完成市政府批复的审计项目计划36项，确保审计执法依法文明规范，全部项目做到程序合法、行为规范、定性准确、处理适当、评价客观、意见可行、结果可靠，2020年全年不发生过错责任问题，行政诉讼、行政复议和政府裁决案件0发生，提升审计监督效能。以“审计统计报表”和“行政复议应诉案件统计”截图为准。 二、关键步骤：1.加强审计年度计划管理。主动适应上级审计机关审计年度计划的转变，围绕中心服务大局，深入学习和密切关注中央、自治区、柳州市以及审计署重大决策部署，科学制定审计规划和审计年度计划。加强上下级审计机关之间审计项目计划衔接，形成审计工作全市“一盘棋”，避免重复交叉和监督盲区。以市政府批复的审计项目计划为准。 2.强化审计实施质量控制。把审计质量贯穿于审计实施整个过程，明确审计现场审计组组长、主审和审计组成员的分工和职责。切实维护审计实施方案的严肃性，按照审计实施方案要求，做到应审尽审、审深审透。强化统一组织的审计项目及重要审计项目“三会制”（审计进点前召开审前学习会，实施过程中不定期召开审中分析会，审计结束后召开总结会）。以审计实施方案截图为准。 3.加大问题揭示力度。坚持问题导向，加大对重点领域关键环节的审计监督，注重揭示体制机制制度存在的问题。实行重大违纪违法问题线索报告制和推行问题线索数据库管理，审计发现的重大违纪违法行为问题线索必须如实报告，不得瞒报、擅自处置或向被审计单位通风报信。对暂不具备移送条件且有进一步核查价值的事项进行登记，纳入涉嫌违纪违法问题疑点线索数据库留存备查核查。以审计专报、综合报告等截图为准。 4.提升审计成果质量。围绕审计报告、审计信息、审计要情和重大问题线索四个方面提升审计成果。提高审计报告质量，做到内容完整、数据准确、事实清楚、评价客观、定性恰当、法规适当、格式规范、结论正确、意见建议可行。加大反映普遍性倾向性苗头性问题，注重加强不同类型审计项目的整合，由点及线及面，在出具单项审计报告的同时，通过汇总分析、归纳提炼，得出不同专题的综合报告。以审计报告、审计移送处理书等审计文书截图为准。 5.健全审计质量管理机制。制定审计质量管理责任制规定，强化对项目全流程控制与管理。严格执行审计审理制度，优化审理流程，提高审计审理效率。完善质量检查和评优制度，树立审计质量标杆，推动审计质量不断提升。以审理流程图、审理意见书截图为准。 | 2020-12-31 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 审计署关于印发全国审计工作会议文件的通知（审政研发[2020]1号）“始终坚持依法审计……要切实提高制度执行力，建立健全规范高效的审计管理制度和执行机制，靠制度管事管人，靠制度提高审计机关的管理和治理能力”、“要文明审计。始终保持谦虚谨慎，注重与被审计单位和相关方面的交流沟通，充分听取意见，全面、辩证、历史地看待审计发现问题，客观审慎地作出审计评价和结论，以事实说话、让数据说话，做到以理服人”、“要确保审计质量。越是面对新形势新要求，越是面对急难险重的任务，越要把审计质量放在第一位，坚持依法审计、文明审计，严格执行审计工作程序和各环节质量控制要求，拿出经得起历史检验的、过硬的审计成果”。 | 廖凤英 | 综合和审理科 | 张新凤 | 2661889
2 | 68-19-2 | 单位常规性指标 | 加强扶贫审计监督，助推完成脱贫攻坚目标任务 | 年度任务: 一是根据审计厅统一安排，我局开展对融水县2019年扶贫审计工作；二是根据市领导交办工作任务，开展对融安县2016年至2019年扶贫检查工作，对融安县近四年来的扶贫工作进行体检，防范工作风险；三是根据我局2020年度项目计划，开展市区城区扶贫审计，实现我市所有县区地域扶贫审计全覆盖。深入分析审计发现问题产生的原因，综合整理并出具结论性报告至少3篇，向市政府报送专报至少1篇，提出改进和加强扶贫资金项目管理、完善相关制度措施的意见和建议至少6条，撰写高质量审计信息2条以上，针对审计中发现的腐败和作风问题，向市纪委或有关部门移送问题线索或事项至少4件。核验标准：以出具审计移送处理书和审计报告为准。 关键步骤和重要举措： 一、提高思想认识，加强组织管理。为深入贯彻落实习近平总书记在解决“两不愁三保障”突出问题座谈会上的重要讲话精神，贯彻中央和自治区关于脱贫攻坚的决策部署，根据自治区审计厅统一安排、市领导交办任务以及我局2020年度审计项目计划，强化脱贫攻坚决战决胜阶段扶贫审计和扶贫检查工作，助力我市精准扶贫精准脱贫目标如期实现。核验标准：以出具审计报告为准。 二、明确审计目标，确定审计重点。为确保2020年脱贫攻坚任务如期全面完成，深入贯彻落实习近平总书记在解决“两不愁三保障”突出问题座谈会上的重要讲话精神，紧紧围绕“两不愁三保障”和饮水安全保障开展扶贫审计和扶贫检查，揭示贫困地区特别是深度贫困地区在产业扶贫、村集体经济等两不愁及实现义务教育、基本医疗、住房安全和农村安全饮水有保障方面的新情况新问题，反映影响脱贫攻坚的突出问题、风险隐患等问题，促进有关脱贫攻坚各项政策举措落地生根和长效机制建立，维护扶贫资金安全效益和扶贫项目成效。具体体现在审计实施方案和审计报告。 三、深化大数据审计应用，提高现场审计和检查效率。积极利用多行业、多部门数据对在教育扶贫、产业扶贫、医疗扶贫其他行业扶贫等方面的业务数据进行关联比对，提高审计分析的效率、提升审计质量。核验标准：具体体现在相关取证和出具的审计报告上。 四、综合整理审计发现问题出具结论性报告，提出针对性审计建议。深入分析审计发现问题产生的原因，综合整理并出具结论性报告至少3篇，向市政府报送专报至少1篇，提出改进和加强扶贫资金项目管理、完善相关制度措施的意见和建议至少6条，撰写高质量审计信息2条以上，针对审计中发现的腐败和作风问题，向市纪委或有关部门移送问题线索或事项至少4件。核验标准：以出具审计报告和审计移送处理书为准。 | 2020-12-31 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 1.《中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》； 2.《审计署办公厅关于进一步加强扶贫审计促进精准扶贫精准脱贫政策落实的意见》（审办农发[2016]68号）； 3.《广西壮族自治区审计厅关于印发2020年脱贫攻坚审计工作方案的通知》（桂审农〔2020〕8号）； 4.中共柳州市市委审计委员会通过的《柳州市审计局2020年1-6月审计项目计划》。 | 戴卫平 | 农业农村审计科 | 张钊 | 18177269257
3 | 68-19-3 | 单位常规性指标 | 开展2020年柳州市本级财政预算执行及其他财政收支情况审计 促进财政资金提质增效 | 年度任务: 为贯彻执行党的十九大精神及中办、国办下发的《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》及国务院下发的《国务院关于加强审计工作的意见》的精神，全面加强对政府全口径预算的财政公共资金审查监督,审计监督重点向财政管理转变，更加注重厉行节约、过“紧日子”、全面实施预算绩效管理以及人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展等要求，重点关注年度财政预算编制与重大政策衔接、财政收入质量、财政存量资金统筹盘活、地方债务管理和重点专项债券资金使用、财政专项资金支持新冠疫情防控情况、民生资金使用等方面，揭示财政在落实财政管理改革上存在的短板和不足，促进全面预算绩效管理加快实施，推动积极的财政政策提质增效。按时向政府报送审计结果报告和审计工作报告两份，跟踪督促被审计单位对审计查出突出问题整改工作，充分发挥“国家治理基石”的保障作用。年终考核时，以按时提交柳州市本级财政预算执行及其他财政收支情况审计结果报告报市政府；按时提交审计工作报告报市人大并通过市人大常委会审议为核验标准。 重要举措和关键步骤： 1、确定对市本级财政预算执行和其他财政收支情况实施审计计划。为此在局机关内部成立了财政预算执行审计的领导小组，统筹指挥财政审计工作；以下发审计通知书实施审计，成立财政预算执行审计工作的领导小组为核验标准。 2、在业务科室由财金科具体牵头负责，制定具体实施工作方案，统筹安排全局各业务科室分工内容，分头组织实施。审计重点内容明确：根据十八大以来提出的加强对政府全口径预决算审查监督的总体要求，对公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算，四大块预算的执行情况及财政资金使用的绩效情况进行审计。以制定明确的、分工细化的审计工作方案为核验标准。 3.严格按照市政府、市人大常委会的时限要求报送审计结果报告和审计工作报告。该项工作是法定审计内容，每年按人大常委会审议财政预算执行情况工作需要，在6月底左右按工作时限按期提交2020年柳州市本级财政预算执行审计工作报告，综合审计发现的问题和情况，形成审计结论，审计结束后将出具全面的市本级财政预算执行情况审计报告，揭示存在的问题，提出审计建议。以市政府、市人大常委会时限要求，按时出具审计结果报告和审计工作报告各一份，报送政府和人大审议。 检验标准：年终考核时，以按时提交柳州市本级财政预算执行及其他财政收支情况审计结果报告报市政府；按时提交审计工作报告报市人大并通过市人大常委会审议为核验标准。 | 2020-12-31 | 0 | [5 empty] | 0 | 1、十八届四中全会“三、（五）对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖”。2、《国务院关于加强审计工作的意见》（国发〔2014〕48号）、3、《柳州市审计局关于下达2020年1月至6月审计项目计划的通知》(柳审发〔2020〕14号) | 詹科明 | 财政金融审计科 | 廖文俊 | 13978090125
4 | 68-19-4 | 单位常规性指标 | 扎实开展柳江区主要领导干部经济责任审计 助推权力规范运行 | 年度任务: 习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上指出，审计机关要依法全面履行审计监督职责，促进经济高质量发展，促进全面深化改革，促进权力规范运行，促进反腐倡廉。为贯彻落实中央审计委员会第一次会议精神，根据中央两办印发的《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》，由市委组织部提出建议，经中共柳州市委审计委员会批准，报自治区审计厅授权，将柳江区委书记、区长任期经济责任审计列入2020年度审计计划。该项目通过审计被审计领导任职期间贯彻落实中央、自治区和柳州市决策部署和重大政策措施及遵守有关法律法规、财经纪律和有关廉洁从政规定情况等，深入揭示重大事项改革推进、重大经济决策落实、“三重一大”制度执行等方面的突出问题，客观公正、实事求是地评价被审计领导履行经济责任情况，正确界定应承担的责任，促进领导干部担当作为、干事创业，推动该地区经济有序发展、厉行节约和规范管理，提高资金使用效益，推动反腐倡廉建设，更好发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。以出具“审计报告”为准。 关键步骤和重要举措： 1.明确审计目标，做好审计准备，编写审计实施方案。该项目是柳州市委审计委员会批准，自治区审计厅授权的项目。该项目是一项政策性强、涉及面广、工作量大的审计工作，审计难度较大，必须依据有关审计规定的要求，加强组织管理，有计划、有步骤地开展工作。审计组必须加强审计调查，关注当地重大事项、重大决策落实问题，在审计过程中要重点关注领导干部创造性地贯彻落实中央、自治区和柳州市决策部署和重大政策措施，推动经济高质量发展情况，中央八项规定及其实施细则精神的贯彻落实情况，遵守有关法律法规和财经纪律情况、本人遵守党风廉政建设有关规定情况等，客观公正的反映问题，促进领导干部廉洁用权、干净干事。具体将体现在“审计实施方案”。 2.整合审计资源，统筹审计力量。强化组织领导，加强统筹、科学规划、精心组织。该项目涉及2016至2019年，时间跨度长，审计工作量较大。在配置审计组成员以及进行审计分工时，充分考虑新旧搭配模式，既分配经验丰富、职业敏感性强的老审计人，也吸收思维新颖、计算机技术过硬的年轻一代。同时把审计质量贯穿于审计实施整个过程，明确审计现场审计组组长、主审和审计组成员的分工和职责。以“柳州市审计局2020年度审计计划”和“审计通知书”为准。 3.严格执行审计准则，运用科学方法，提高审计效率，精心实施审计。在审计实施过程中，除通过审阅、观察、询问、座谈的方式外，运用大数据分析平台，拓展大数据技术运用，积极开展数据挖掘与分析，查找审计疑点，并对所取得的审计证据进行鉴定、评价，筛选出有用、具有充分说服力的证据，做到事实清楚，证据充分，定性准确。以“现场审计实施系统的使用情况截图”为准。 4.综合审计发现问题和情况，形成审计结论。审计结束后将出具审计报告，揭示存在的问题，提出审计建议，督促审计整改，审计报告报送相关领导及纪委、组织部门。如有必要，对重大问题和情况以审计信息形式上报。以出具“审计报告”为准。 核验标准：《审计通知书》、《审计实施方案》、《审计报告》、《审计结果报告》、被审计单位审计意见采纳情况和审计整改反馈材料、审计信息。 说明：因尚未开展该项审计工作，暂时无法提供“审计通知书”、“审计实施方案”、“现场审计实施系统的使用情况截图”和“审计报告”。 | 2020-12-31 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 1. 习近平总书记在中央审计委员会第一次会议重要讲话精神 2.《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》 3.《柳州市审计局2020年工作要点》 4.柳州市审计局2020年度项目计划 | 蒋志刚 | 经济责任审计办公室 | 梁曾圆 | 13978227216
5 | 68-19-5 | 单位常规性指标 | 深化大数据审计应用 推动新技术与审计工作的有机融合 | 年度任务: 一、深化大数据审计应用，实现网络爬虫、人工智能等2个以上的新技术在审计工作中的应用，提高审计分析的效率、提升审计质量，实现新技术与审计工作的有机融合。以技术应用情况介绍材料为准。 二、继续做好大数据审计课题的研究工作，大数据审计课题纳入自治区审计厅课题清单目录。至少2个审计信息化课题或论文纳入自治区审计厅课题或论文清单目录，以审计厅下发的课题或论文入选文件、课题或论文获奖文件为准。 三、继续做好审计分析模型的建设，依托扶贫审计项目，建设我局的扶贫审计分析方法体系，建设不少于10个扶贫审计分析模型，助力全市脱贫攻坚工作。以建设完成的审计分析模型数量为准。 关键步骤和重要举措： 一、积极做好新知识、新技术的积累工作。响应自治区审计厅的号召，积极进行大数据审计课题的研究工作。同时，局审计学会组织局内审计人员开展信息化建设论文的征集工作，积极用理论指导审计工作。以局审计学会向自治区审计厅报送征文材料为准。 二、在审计项目中积极利用大数据审计技术，利用网络爬虫完善审计数据的采集工作，利用人工智能技术实现自然资源资产图像识别，通过新技术方法在审计项目中的应用，提高审计分析的效率、提升审计质量。以项目应用情况介绍材料为准。 三、在当年的扶贫审计中积极应用大数据技术，注意收集各种数据，进行数据标准化的设计，开展我局的扶贫审计分析方法体系建设，增强大数据应用意识，建设扶贫审计分析模型，力争扶贫审计分析模型纳入全区数字化审计分析平台中。以扶贫审计分析模型在局业务平台挂载为准。 核验标准： 一、有2个以上的新技术在审计工作中得到应用，成效明显，以技术应用情况介绍材料为准。 二、至少2个审计信息化课题或论文纳入自治区审计厅课题或论文清单目录，以审计厅下发的课题或论文入选文件、课题或论文获奖文件为准。 三、建设不少于10个扶贫审计分析模型，以建设完成的审计分析模型数量为准。 | 2020-12-31 | 0 |  |  |  |  | 2 | 1 | 《“十三五”国家审计信息化发展指导意见》中指出：各级审计机关要着眼审计事业的长远发展目标，在广泛应用云计算、数据挖掘、可视化技术的基础上，探索应用卫星遥感、超级计算等新技术、新方法，不断拓展新技术在审计中应用的范围和领域，更好地为国家审计履行职责，实现审计全覆盖服务。 | 蒋志刚 | 电子数据审计科 | 汪泰松 | 0772-2661829
6 | 68-19-6 | 单位常规性指标 | 充分发挥审计监督作用 促进我市新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物使用安全高效 | 年度任务： 1、开展专项审计。根据国家审计署、自治区审计厅的统一部署和局工作安排，开展应对新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计，以正式文件为准。 2、制定应对新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计实施方案，以正式文件为准。 3、出具审计报告，形成审计结论。审计结束后出具1份审计报告，1份审计报表，以出具“审计报告”和相关文件为准。 4、督促审计整改。及时督促相关单位进行整改，推动建章立制4项以上。以相关文件为准。 关键步骤： 1、成立领导小组，统筹审计力量。成立审计工作领导小组，组织指导全市开展审计并对本级实施审计。以“柳州市审计局2020年度审计计划”和“审计通知书”为准。 2、编写实施方案，做好审前准备。围绕审计重点编写并印发审计工作方案，明确审计目标，确定审计重点。 以“审计实施方案”为准。 3、跟进项目进度，加强工作督导。每月督查各审计组工作进度，对于重大问题召开专题业务会研究分析，保障专项审计任务如期完成。以相关文件为准。 4、向市政府报送专报。对重大问题和情况向市政府报送信息专报，以相关文件为准。 5、出具审计报告，形成审计结论。审计结束后出具1份审计报告，1份审计报表，揭示存在的问题，提出审计建议。以出具的“审计报告”和相关文件为准。 6、及时督促审计整改。就审计发现问题和情况督促相关单位进行整改，推动被审计单位完善疫情防控资金和物资管理，推动完善建章立制4项以上。以相关单位整改材料为准。 核验标准：《审计通知书》、《审计实施方案》、《审计报告》、被审计单位整改反馈材料。 | 2020-12-31 | 0 |  |  | 2 | 3 | 2 | 0 | 习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控工作的重要讲话和批示精神、《中华人民共和国国家审计准则》、《审计署关于做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控财政资金和捐赠款物审计监督工作的通知》（审财发〔2020〕3号）、审计署办公厅《关于印发应对新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计工作方案的通知》（审办社发〔2020〕11号）、《广西壮族自治区审计厅关于做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控财政资金和捐赠款物审计监督工作的通知》（桂审社〔2020〕26号）和《全区应对新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计工作方案》（桂审社〔2020〕29号） | 戴卫平 | 社保科 | 覃萍 | 2661869
7 | 68-19-7 | 单位常规性指标 | 开展柳州市工业发展扶持资金专项审计调查，助推柳州市工业高质量发展 | 年度任务: 根据中共柳州市委审计委员会和市人民政府批准的2020年1至6月审计项目计划，围绕柳州市工业高质量发展战略，组织开展柳州市工业发展扶持资金专项审计调查。重点关注工业高质量发展战略政策措施落实、专项资金管理使用、绩效目标等情况，揭露资金预算、管理、使用、效益等方面存在的问题，深入分析原因，提出审计建议，积极督促整改，促进规范管理、提高资金使用绩效、完善制度办法，为市政府掌握情况和决策提供参考，助推柳州市工业高质量发展。以出具“专项审计调查报告”为准。 关键步骤： 1.明确审计目标，做好审计准备，编写审计实施方案。聚焦柳州市工业高质量发展战略，重点关注战略政策措施落实及成效、专项资金预算编制、执行及效果，管理制度建立健全及执行等情况，促进规范管理，提高资金使用绩效，助推柳州市工业高质量发展。根据前期了解情况，制定详实的审计实施方案，明确审计调查重点及审计方法。具体体现在“审计实施方案”。 2.强化组织领导，科学规划，精心组织。该项目涉及面广，涉及市工信局、市财政局和工信局所属二层单位、以及有关企业单位，涉及资金量大，审计工作量较大。在配置审计组成员以及进行审计分工时，明确审计组组长、主审和审计组成员的分工和职责。同时把审计质量贯穿于审计实施整个过程。以“柳州市审计局2020年度1至6月审计项目计划”和“审计通知书”为准。 3.严格执行审计准则，精心组织实施审计，强化审计现场管理。严格按照审计实施方案组织实施，确保审计项目进度和审计质量。在审计实施过程中，除通过审阅、观察、询问、座谈的方式外，还要结合过程中了解的情况沿着资金走向延伸审计调查相关企业；积极拓展大数据技术运用，开展数据挖掘与分析，查找审计疑点，并对所取得的审计证据进行鉴定、评价，筛选出有用、具有充分说服力的证据，做到事实清楚，证据充分，定性准确。具体体现在“审计证据”和“审计工作底稿”等。 4.综合审计发现问题和情况，讨论分析，形成审计结论。审计结束后将出具专项审计调查报告，揭示存在的问题，分析原因，提出审计调查建议，督促审计整改。如有必要，对重大问题和情况以审计信息形式上报。以出具“专项审计调查报告”为准。 核验标准：《审计通知书》、《审计实施方案》、《专项审计调查报告》、市工信局审计整改反馈材料。 | 2020-12-31 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 依据经中共柳州市委审计委员会和市政府常务会议通过的《柳州市审计局2020年1-6月审计项目计划》。 | 刘秋文 | 企业审计科 | 沈丽燕 | 13768861516
8 | 68-19-8 | 单位常规性指标 | 开展“争做‘三个表率’、 争创‘模范机关’”活动 助力柳州审计新发展 | 年度任务：为深入贯彻落实习近平总书记对中央和国家机关推进党的政治建设的重要指示精神和《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，根据自治区审计厅党组和柳州市委关于开展“争做‘三个表率’、争创‘模范机关’”活动的通知，结合我局工作实际，做好“三个表率”，通过模范机关建设，推动机关党建工作高质量发展，促进审计业务工作上台阶上水平，以助力柳州审计新发展 ，以相关文件、学习计划、学习记录、图片为准。 关键步骤和重要举措： 一、加强理论学习，做深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的表率。（一）坚持全面学、系统学、跟进学，各支部完成4次学习习近平新时代中国特色社会主义思想的集体学习研讨，以相关学习计划、学习记录为准。（二）充分利用好高效多样的学习平台。一是充分发挥领学促学、示范带动作用，利用“三会一课”学习平台，做到局党组成员上好1次讲党课，以相关学习记录、图片为准。二是用好“学习强国”等网络平台，扎实开展学习。做到年底，至少20名党员“学习强国”积分达到20000分以上，以“学习强国”学习平台截图为准。三是开展读书交流、捐赠助读等活动，打造“书香机关”。为干部职工选购1批好书、为每个支部均配备1个书屋，交流读书心得，向定点扶贫村捐赠1批好书，积极参加“书香筑梦”公益捐书活动，以相关活动图片、购书发票、信息稿件为准。四是开展“学习行动进支部”活动，学会从工作中学习，从行动中学习，以党支部为单位，开展1次行动学习活动，推动干部职工解决突出矛盾、破解难题的能力，以图片、活动方案为准。 二、坚决做到“两个维护”，做同党中央保持高度一致的表率。一是贯彻落实习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神，认真履行柳州市审计委员会办公室工作职责和主管全市审计工作责任，按审计年度计划圆满完成全年审计任务，以相关会议记录为准。二是严明党的纪律和政治规矩，做好学习安排，把党章党规党纪作为党支部学习和干部教育培训内容，全年以支部会或党小组会的形式完成14个党规党纪的学习专题，以支委会的形式完成9个党规党纪专题学习，在全局范围内开展1次警示教育，以学习计划、相关学习记录、活动图片为准。三是坚定理想信念，不忘初心、牢记使命，制定并下发临时党支部建设和开展“支部联建、业务联动”意见，以支部为单位，完成1次市局和县区局的联动沟通。加强党建活动阵地作用，完成我局二楼党建活动示范点建设，培养爱岗敬业情怀，以相关文件、图片为准。四是认真落实中央八项规定精神，将市纪委发布的违反八项规定典型案例纳入到每个月的党员集中学习内容，以相关学习计划、学习记录为准。 三、解放思想担当实干，做坚决贯彻落实党中央、自治区和柳州市党委各项决策部署和表率。一是加强审计监督，发挥好审计监督职能，按质控量完成审计任务，以审计计划为准。二是推进审计信息化建设，加快大数据审计骨干人才培养，每2个月组织2名审计业务骨干到局电子数据科跟班学习实践，提升审计干部大数据审计能力，以跟班学习计划为准。三是继续深入开展“三个年一活动”，做好选树典型工作，持续推进道德讲堂建设工作，厚植“讲担当、比奉献”的文化土壤，在全局范围内举办3期道德讲堂，以相关方案、图片为准。 | 2020-12-31 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 自治区审计厅党组下发的《关于印发“争做‘三个表率’、争创‘模范机关’”实施方案的通知》(桂审党组〔2020〕37号) 中共柳州市审计局党组《“争做‘三个表率’、争创‘模范机关’”实施方案》（柳审党〔2020〕14号） | 左付均 | 局机关党委、人事科 | 李波 | 0772-2661882
9 | 68-19-9 | 单位常规性指标 | 积极开展河长制落实情况跟踪审计 助力打好污染防治攻坚战 | 年度任务： 根据《中华人民共和国审计法》第二十七条的规定及柳州市审计局2020年1月至6月审计项目计划安排，开展柳州市全面推行河长制工作落实情况专项审计调查。该项目主要对河长制政策落实情况和河长制工作实施情况进行审计调查。审计成果以出具“审计报告”为准。 关键步骤和重要举措： 1.明确审计目标，确定审计重点，做好审前调查。专项审计调查主要以河长制制度体系建立情况及全面推行河长制工作方案为重要审计内容，涉及部门多，范围广，专业性强，审计难度大。审计组需要充分做好审前调查，通过前期数据分析，确定审计重点疑点。根据审计调查制定科学合理地审计实施方案。以审批的“审计实施方案”为准。 2.整合审计资源，强化组织领导，加强审计力量。该项目涉及2017-2019三个年度，审计工作量较大。在审计实施过程中积极利用地理信息技术辅助审计，提升审计成效。具体以审计现场的数据处理截图为准。 3.运用科学方法，提高审计效率，精心实施审计。在审计实施过程中，除传统的查阅资料、询问等方式外，积极利用地理信息技术、大数据分析，查找审计疑点，推动审计全覆盖。实现“从信息化要资源，从大数据要效率”。具体以审计现场的数据处理截图为准。 4.综合审计发现问题和情况，形成审计结论。审计结束后将出具审计报告，揭示存在的问题，提出审计建议，督促审计整改，审计报告报送相关部门。以出具“审计报告”为准。 项目成果：出具审计报告1份，提出审计意见3条以上，撰写审计信息1条以上。 | 2020-12-31 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 1、《中华人民共和国审计法》第二十七条 2、中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于全面推行河长制的意见》 3、《水利部办公厅印发关于进一步强化河长湖长履职尽责的指导意见的通知》 办河湖﹝2019﹞267号 | 戴卫平 | 自然资源和生态环境审计科 | 翟玲 | 0772-2661817
10 | 68-19-10 | 单位常规性指标 | 创新审计方式方法，推进新时代投资审计转型发展 | 年度任务： 1.开展政府投资项目执行情况审计4项，出具审计报告4份。2.开展政府投资项目竣工决算审计1项，出具审计报告1份。3.完成市委市政府下达的超投资专项审计，以出具的审计情况报告为准。4.对上一年度的审计报告所提出的问题，督促被审单位完成整改，并对被审单位的整改情况进行考核评分，以审计整改材料为准。5.引用计算机审计、大数据审计等手段，创新审计方式方法，提升审计效能，揭露重要问题，以推进新时代投资审计转型发展。 关键步骤： 1.完成《柳州市审计局关于下达2020年1月至6月审计项目计划的通知》制定并报中共柳州市委审计委员会和市政府常务会议印发实施。以《柳州市审计局关于下达2020年1月至6月审计项目计划的通知》为准。 2. 针对拟定的7项审计任务分别设置审计组7个，审计组长由中心领导及业务骨干担任，并明确审计组成员分工与职责。以各项目下达的审计通知书为准。 3. 开展审计调查了解，制定审计实施方案。各审计组根据各自项目情况，开展审计调查了解，制定项目审计实施方案，做到方案指导工作。以各项目审计实施方案为准。 4. 创新审计方式方法，助力审计过程高质高效。采用CAD、博奥软件、网络数据库等计算机手段协助审计工作实施，通过收集电子数据进行大数据分析，提升审计质量和效率。以各项目审计实施过程的资料为准。 5. 完成《柳州市审计局关于下达2020年1月至6月审计项目计划的通知》中下达的审计任务，整理审计过程资料，完成各项目审计报告。以各审计组出具的审计报告为准。 6.拓展审计思路，新增超投资专项审计内容。针对市委市政府下达的超投资专项审计工作，迅速组成专项审计组，采用CAD、博奥软件、网络数据库等计算机手段，各部门合力，按时保质完成超投资专项审计。以市委市政府下达的会议纪要和专项审计组出具的审计情况报告为准。 7. 扩大审计成果应用，推动建设单位发挥建设管理的主观能动性，针对审计报告中的问题进行整改。以上一年度各项目的审计整改材料为准。 | 2020-12-31 | 0 |  |  | 2 | 3 | 2 | 0 | 《柳州市审计局关于下达2020年1月至6月审计项目计划的通知》柳审发〔2020〕14号 《高新一路 15 号大楼改造等项目超投资问题协调会议纪要》柳政阅〔2020〕13号 《市本级政府投资基本建设项目投资决策日常会2020 年第一次会议纪要》柳政阅〔2020〕75号 | 刘建平 | 审计中心 | 周琪 | 8811201
11 | 68-19-11 | 单位常规性指标 | 开展柳州市重大建设项目推进情况审计调查 促进项目有序建设 | 年度任务： 根据《中华人民共和国审计法》第二十七条的规定和中共柳州市委审计委员会和市政府常务会议通过的《柳州市审计局2020年1月至6月审计项目计划》，开展柳州市重大建设项目推进情况审计调查。通过对柳州市政府直属公司实施的柳州市级重大建设项目实施情况进行审计调查，关注项目履行基本建设程序的合法合规性，关注项目要素供给、落地建设、推进实施等方面工作推进情况和存在问题；关注项目推进实施过程中遇到的“中梗阻”现象。通过审计调查，促进柳州市重大项目有序建设。审计成果以出具“审计报告”为准。 关键步骤和重要举措: 一、明确审计目标，确定审计重点，做好审前调查。对柳州市政府7家直属公司实施的部分柳州市级重大建设项目，包括2019年新开工、续建、竣工项目情况作为重要审计内容，涉及项目的数量多，基建类型广，审计难度大。审计组需要充分做好审前调查，通过前期数据分析，确定审计重点疑点。根据审计调查制定科学合理地审计实施方案。以制定的审计调查实施方案为准。 二、整合审计资源，强化组织领导，加强审计力量。该项目审计工作量较大，在配置审计组成员以及进行审计分工时，充分考虑专业搭配，在保障审计质量的同时，也促进审计组成员在相互合作中共同提高。项目人员安排以审计通知书（载明审计组人员名单）为准。 三、运用科学方法，提高审计效率，精心实施审计。在审计实施过程中，除向被审计单位发放审计调查表格、传统的查阅资料、询问等方式外，积极利用计算机信息技术查找审计疑点。具体以审计现场的数据处理截图为准。 四、综合审计发现问题和情况，严格把控审计质量，形成审计结论。审计结束后将出具审计调查报告，揭示重大建设项目存在的问题，提出审计建议，督促审计整改，检查整改落实情况。以出具“审计报告”为准。 | 2020-12-31 | 0 |  |  | 2 | 3 | 2 | 0 | 《柳州市审计局关于下达2020年1月至6月审计项目计划的通知》柳审发〔2020〕14号 | 刘建平 | 固定资产投资审计科 | 何巧文 | 7722661878
12 | 68-19-12 | 单位常规性指标 | 扎实开展领导干部自然资源资产离任审计 助力绿色发展理念落实 | 年度任务: 柳江区领导干部自然资源资产离任审计，为根据《领导干部自然资源资产离任审计规定（试行）》，按我局年度工作计划立项。该项目通过审查领导干部任期内土地、水、矿产等自然资源资产的数量和质量变化，揭示领导干部在自然资源资产及生态保护方面的履职情况，重点关注自然资源相关政策的落实执行情况，相关约束性指标任务的完成情况，相关重大决策情况，以及相关资金的征收管理使用和项目建设情况。以出具“审计报告”为准。 关键步骤和重要举措： 1.明确审计目标，确定审计重点，做好审前调查。柳江区领导干部自然资源资产离任审计主要以具体自然资源任职前后质量和数量的变化情况作为重要审计内容，涉及自然资源种类多，专业性强，审计难度大。审计组需要充分做好审计调查，通过前期数据分析，确定审计重点疑点。根据审计调查制定科学合理的审计实施方案。以审批的＂审计实施方案＂为准。 2.整合审计资源，强化组织领导，加强审计力量。该项目审计工作量较大，在配置审计组成员以及进行审计分工时，充分考虑新旧搭配、专业搭配，根据具体的审计内容（如土地资源审计、水资源审计等）分配审计人员，在保障审计质量的同时，也促进审计组成员在相互合作中共同提高。项目人员安排以＂审计通知书＂（载明审计组人员名单）为准，项目分组以现场审计分组为准。 3.运用科学方法，提高审计效率，精心实施审计。在审计实施过程中，除传统的查阅资料、询问等方式外，积极利用地理信息技术、大数据分析，查找审计疑点，推动审计全覆盖。实现“从信息化要资源，从大数据要效率”。具体以审计现场的数据处理截图为准。 4.综合审计发现问题和情况，形成审计结论。审计结束后将出具审计报告，揭示存在的问题，提出审计建议，督促审计整改，审计报告报送相关部门。以出具“审计报告”为准。 说明：因尚未开展该项审计工作，暂时无法提供“审计通知书”、“审计实施方案”、“审计现场的数据处理截图”和“审计报告”。 项目成果：出具审计报告1份，提出审计意见3条以上，撰写审计信息1条以上。 | 2020-12-31 | 0 | [5 empty] | 0 | 1.《领导干部自然资源资产离任审计规定（试行）》(内部资料，不宜上传) | 戴卫平 | 自然资源和生态环境审计科 | 翟玲 | 0072-2661819
13 | 68-19-13 | 单位常规性指标 | 开展我市新冠肺炎疫情防控重点保障企业贴息贷款和减税降费优惠政策专项审计，全力助力企业复工复产 | 年度任务: 1. 为贯彻落实习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控工作的重要讲话和批示精神，根据国家审计署、自治区审计厅的统一部署和局工作安排，开展柳州市应对新冠肺炎疫情防控重点保障企业贴息贷款和企业减税降费优惠政策专项审计，以审计监督实效助力打赢疫情防控阻击战，全力助力企业复工复产,以出具的“审计报告”为准。 2. 通过对疫情防控重点保障企业疫情防控保障物资的复工复产情况、专项再贷款取得和使用情况、新冠肺炎疫情防控金融支持政策情况以及广西促进复工复产政策的落实情况等有关事项进行专项审计，分析存在的问题，剖析原因，提出建议，督促整改,以出具的“审计报告”为准。 关键步骤： 1.提高政治站位，做好审前准备。要提高政治站位，切实增强政治责任感和历史使命感，把该项目审计作为当前最重要的审计工作抓好落实。迅速组织审计人员认真学习相关文件精神和审计要点，吃透各项政策，加强审前调查，紧紧围绕审计目标，摸清重点方向，做好审前准备。具体将体现在“审计工作方案”和“审计实施方案”。 2.整合审计资源，克服重重困难。该项目政策性强、涉及面广，时间紧、任务重，审计涉及政府部门和金融机构及中小微企业。疫情期间，多数被审计对象为小微企业，又面临异常艰巨的生产、防疫任务，增加了审计难度。需审计组统筹现场审计时间，灵活审计方式方法，加强与被审计单位的沟通，提高审计效率。在配置审计组成员时充分考虑今年其他的审计项目工作，全科人员全力以赴，科学分工，以保证审计按时按质完成。具体将体现在“审计实施方案”。 3.运用科学方法，精心组织实施。审计过程中，依据审计实施方案确定的重点认真组织实施，除传统的审计方式方法外，将综合运用三级联动和大数据审计，查找审计疑点，并对所取得的审计证据进行鉴定、评价，筛选出有用、具有充分说服力的证据，做到事实清楚，证据充分。具体体现在“审计证据”和“审计工作底稿”等。 4.汇总分析问题，形成审计结论。审计结束后配合综合组出具审计报告，对重大问题，通过审计业务会议研究决定；揭示存在的问题，提出审计建议，督促审计整改。以出具的“审计报告”为准。 | 2020-12-31 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 《广西壮族自治区审计厅关于做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控财政资金和捐赠款物审计监督工作的通知》（桂审社〔2020〕26号） 《柳州市应对新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计工作方案》。 | 刘秋文 | 企业审计科 | 沈丽燕 | 13768861516
14 | 68-19-14 | 单位常规性指标 | 开展市政道路竣工决算审计 促进项目规范管理 | 年度任务： 为了加强政府投资建设项目审计监督力度，规范投资行为，提高投资效益，规范项目管理，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》等法律、法规的规定，依据经中共柳州市委审计委员会和市政府常务会议通过的《柳州市审计局关于下达2020年1月至6月审计项目计划的通知》，开展政府投资重大项目竣工决算审计1个（柳州市东环路北段改造工程竣工决算），审计总金额14712.0万元，通过开展竣工决算审计，全面反映竣工项目的实际建设情况和财务情况，有利于节约基建投资，有利于经济核算，全面考核竣工项目的执行情况，为今后投资项目建设提供审计建议和意见。 关键步骤： 一、明确审计目标。 通过开展竣工决算审计，全面反映竣工项目的实际建设情况和财务情况，确保投资项目的竣工财务决算真实、合规。通过揭露工程项目在管理中存在的不真实、不合法和不规范等问题，促进建设单位堵塞漏洞，提高项目建设管理水平和投资效益，确保项目建设程序合法、合规，避免财政资金损失浪费。以审计实施方案为准。 二、确定审计重点。 一是重点审计工程结算的真实性、合法性和合理性；二是重点审计项目建设资金筹集、使用和结余是否真实、准确、合规；三是重点审计项目利息计取等待摊费用计取是否准确、合规；四是重点审计项目投资效益情况，从而进行后评价。以审计实施方案为准。 三、统筹审计资源，合理配备审计力量。 开展竣工决算审计是一项全面专业的审核过程，涉及工程管理、工程造价和会计等专业领域。由于其特殊性，从大局出发，以审计效果为目标，从各个科室选派专业的审计师、会计师、造价工程师成立专项审计组，通力协作完成此次审计务。以审计通知为准。 四、运用科学方法，提高审计效率。 一是在疫情严防严控期间，通过收集电子数据，开展前期审计调查了解，整合审计重点，编写审计实施方案并严格按照方案执行。二是加强组内学习交流，提升审计水平，能迅速发现问题跟踪问题。三是为能在有限时间内高效完成复杂的决算项目，审计组借助博奥、广联达、CAD等工程软件以及WORD、EXCEL等软件配合AO现场审计实施系统同步实施。紧紧围绕审计信息化、数据化开展审计，充分利用各种专业软件增强审计手段，提高审计质量和效率。以相关取证汇总资料为准。 五、综合审计发现问题和情况，剖析问题，形成审计结论，督促整改。审计结束后将出具审计报告，揭示存在的问题，提出审计建议和意见，督促审计整改。具体以出具“审计报告”为准。 | 2020-12-31 | 0 |  |  | 2 | 3 | 2 | 0 | 1、《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503号） 2、《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔2016〕504号） 3、《国务院关于加强审计工作的意见》（国发〔2014〕48号） 4、《柳州市审计局关于下达2020年1月至6月审计项目计划的通知》柳审发〔2020〕14号 | 刘建平 | 审计中心 | 周琪 | 8811201
15 | 68-19-15 | 单位常规性指标 | 实施2020年重大政策措施落实情况跟踪审计 助推中央重大政策措施部署落实到位 | 年度任务: 根据《国务院办公厅关于印发稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况跟踪审计工作方案的通知》（国办发明电〔2014〕16号）要求，通过审计推动国务院出台的重大政策措施落实到位，促进经济平稳运行、健康发展。审计对象及范围涉及全市各部门相关单位贯彻落实中央重大政策措施落实情况。根据工作进度要求，每季度向审计厅报送季度重大政策措施落实情况跟踪审计报告，2020年度跟踪审计从1月开始，分季度持续实施。于每个季度末次月20日前向自治区审计厅报送跟踪审计结果报告，2020年度需完成报送报告四份。按照2020年全国审计工作会议的要求，围绕中央出台的一系列重大政策措施，主要审计: 疫情防控资金和捐赠款物等政策措施落实、推进打好脱贫攻坚战方面等方面的政策措施落实情况。年终以按时完成自治区审计厅要求，按四个季度提交季度审计情况报告为核验标准。 关键步骤和重要举措： 1、按照自治区审计厅统一工作部署，制定柳州市重大政策措施审计工作方案。在业务科室由财金科具体牵头负责，各业务科室根据自身的业务特点结合年度审计项目，分头实施，审计项目贯穿2020年全年，分四个季度推进实施。以制定周密柳州市重大政策措施审计工作方案为检验标准。 2、综合审计发现问题和情况，形成审计报告。以每季度向审计厅报送季度重大政策措施落实情况跟踪审计情况报告为检验标准。 3、审计重点内容包括：（一）疫情防控资金和捐赠款物等政策措施落实方面(二）落实稳岗稳就业、清理拖欠民营企业中小企业账款方面相关政策（三）推进打好脱贫攻坚战方面（四）减税降费政策落实情况等方面。 检验标准：年终以按时完成自治区审计厅要求，按四个季度提交季度审计情况报告为核验标准，以审计报告反映重大政策措施部署落实到位情况得到上级审计部门或市委、政府领导重视程度为优秀评判标准。 | 2020-12-31 | 0 | [5 empty] | 0 | 《国务院办公厅关于印发稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况跟踪审计工作方案的通知》（国办发明电〔2014〕16号）、《柳州市审计局关于下达2020年1月至6月审计项目计划的通知》 (柳审发〔2020〕14号) | 詹科明 | 财政金融审计科 | 廖文俊 | 13978090125
16 | 68-19-16 | 单位常规性指标 | 强化内部审计指导监督 ，助推我市审计全覆盖 | 年度任务： 内部审计作为单位经济决策科学化、内部管理规范化、风险防控常态化的一项重要制度设计，既是各部门、各单位强化内部控制不可或缺的重要手段，又是国家治理体系的基础环节和重要组成部分。党的十九大和十九届三中全会作出改革审计管理体制的重大决策部署，加强党对审计工作的领导，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系，更好发挥审计监督作用。审计全覆盖对审计监督的力度、广度和深度提出了很高的标准和要求，这就必然要求加强内部审计工作。 内部审计指导监督机构是近年来政府部门机构改革后各级审计机关新设立的，主要服务于国家治理能力和治理水平的现代化，促进审计全覆盖。内部审计指导监督科通过扩大现场调查、指导范围，强化对购买服务质量的监督、充分利用电子政务系统报备资料等方式提高内部审计人员的业务水平和完善各项内部审计管理制度。同时提供内部审计同时通过参与审计厅组织的各项法规制定、参与组织的各种培训、检查等多种方式增强内部审计指导监督工作的能力水平。该项目通过各种方式加强对我局审计对象内部审计机构及内部审计人员履行内部审计职责进行监督和指导，促进审计监督全覆盖的力度、内部审计质量的提高；促进内部审计人员业务水平的提高；根基内部审计指导监督工作的需要不断完善相关管理制度，促进审计对象部门单位治理能力和治理水平的提高。 关键步骤和重要举措： 1.做好内部审计单位及机构的资料报备工作。当对单位报送的备案资料进行分析，将其作为编制年度审计项目计划的参考依据。对未按时报送备案资料或者报送虚假备案资料的单位，应当责令限时报送或者整改，并可以根据实际情况予以通报批评。以内部审计单位及机构的资料报备清单、相关统计表格等资料文件为准。 2.听取单位内部审计工作情况汇报，依法推动单位建立健全内部审计制度，协调解决内部审计工作中遇到的突出问题；在实施审计项目时，对被审计单位内部审计制度建设和内部审计工作开展情况进行检查，组织开展内部审计工作检查。以相关检查报告，参与制定修订有关法规的工作记录等资料为准。 3.通过购买服务、组织单位内部审计人员参与国家审计工作、审计项目点评、论文评比等多种方式指导内部审计人员工作。以购买服务的有关合同、方案及执行证明资料；有关评选结果等为准。 核验标准：内审机构的报备资料清单、各种检查报告记录、相关购买服务合同及方案、优秀评选结果（单位、项目、人员等）、制定的相关管理制度等。 | 2020-12-31 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 1. 《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》（中办发[2015]58号） 2.《国务院关于加强审计工作的意见》（国发〔2014〕48 号） 3.《审计署关于内部审计工作的规定》（审计署令第11 号） 4.《审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见》（审法发〔2018〕2 号） | 廖凤英 | 柳州市内部审计指导监督科 | 林长其 | 13977279288 2628723
17 | 68-19-17 | 单位常规性指标 | 加强部门预算执行及其他财政财务收支情况审计监督 促进部门管好用好预算资金 | 年度任务: 为了切实贯彻《中华人民共和国审计法》及《实施条例》，严格审计执法，加强部门预算执行及其他财政财务收支情况审计监督，根据中共柳州市委审计委员会和市政府常务会议通过的《柳州市审计局2020年1月至6月审计项目计划》，2020年柳州市审计局分别对柳州市教育局、柳州市国有资产监督管理委员会、柳州市住房和城乡建设局、柳州市发展和改革委员会、柳州市工业和信息化局、柳州市科学技术协会、柳州市柳东新区和北部生态新区8个单位2019年度预算执行及其他财政收支情况进行审计，涉及资金约50亿元，主要揭示在部门预算执行及其他财政财务收支情况上存在的问题，促进各级财政和本级其他部门依法有效地行使预算管理职权，提高财政资金使用效果。以出具“审计报告”为准。 关键步骤和重要举措： 1.明确审计目标。根据自治区审计厅关于印发的《2020年广西壮族自治区预算执行审计工作总体方案》的通知，按照“三个促进”即促进财政资金提质增效、促进优化营商环境、促进柳州市工业高质量发展为目标，突出审计重点，创新审计理念，依法履行审计监督职责，着重揭示财政运行及管理方面存在的一些突出问题，更好地服务于宏观调控政策措施的贯彻落实，推动深化财税体制和预算管理改革，推动全面加强预算绩效管理,促进公共资金安全高效使用。以《2020年广西壮族自治区预算执行审计工作总体方案》为准。 2.强化组织领导，统筹实施该项审计。因该项目涉及8个预算部门单位，根据柳州市审计局2020年1月至6月审计项目计划，由6个业务科室（分局）分工负责，并根据自身的业务特点结合工作目标，制定具体的实施方案，分头实施。以“柳州市审计局2020年1月至6月审计项目计划”、“审计通知书（载明审计组人员名单）”和“审计实施方案”为准。 3.运用科学方法，提高审计效率。在审计实施过程中，除通过审阅、观察、询问的方式外，运用大数据工具，如现场审计实施系统、广西数字化审计管理平台，结合SQL数据库进行数据筛选分析，查找审计疑点，并对所取得的审计证据进行鉴定、评价，筛选出有用、具有充分说服力的证据，做到事实清楚，责任明确。以“现场审计实施系统的使用情况截图”为准。 4.综合审计发现问题和情况，形成审计结论。审计结束后将出具审计报告，揭示存在的问题，提出审计建议，督促审计整改。以出具审计报告为准。 | 2020-12-31 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 《2020年广西壮族自治区预算执行审计工作总体方案》 | 詹科明 | 行政事业审计科 | 麦隽 | 0772-2661855
18 | 68-19-18 | 单位常规性指标 | 扎实开展柳东新区和北部生态新区重点项目审计 促进项目规范管理 | 年度任务: 对柳东新区和北部生态新区的3个重大建设项目（柳东新区中欧产业园横七路及地下综合管廊工程项目、北部生态新区古灵大道地道工程（工业设计城地下配套）项目、北部生态新区生态农业示范园基础设施工程（一期）项目）开展执行情况审计和1 个重点项目（柳州市图书馆新馆项目）开展跟踪审计。监督项目依法履行立项审批程序；监督项目资金筹集管理使用情况，规范财务核算，提高项目资金管理使用水平；关注项目投资控制情况，严格控制建设成本，节约公共工程项目建设资金；监督项目进度管理，建设管理中存在的管理薄弱环节，加强项目建设进度控制，提高建设管理水平；对4个重大建设项目分别出具4份审计报告，提出审计建议和意见，促进项目规范管理。以出具“审计报告”为准。 关键步骤和重要举措： 一、加强组织管理。成立审计组，以分局业务骨干组成审计组，分别对柳东新区和北部生态新区建设的4个重大建设项目进行审计。以“柳州市审计局关于下达2020年1月至6月审计项目计划”和“审计通知书”为准。 二、对重大建设项目深入开展审计工作。柳东分局审计组将根据审计调查了解事项情况，制定该项目“审计实施方案”，按项目建设进度情况不定期深入施工现场，关注项目实际工程进度、投资变化、工程管理等现场情况；按新区管委要求，参加项目建设的重要事项协调会的审计见证工作，认真履行审计监督职责；对该项目建设资金管理使用情况的真实性、合法性进行监督审计；对在跟踪审计过程中发现的问题，审计组出具跟踪审计意见单并督促被审计单位及时整改，使跟踪审计成效在过程中得以体现，有效发挥审计“免疫系统”功能。具体审计工作内容将体现在“审计实施方案”。 三、综合审计发现问题和情况，严格把控审计质量，形成审计结论。审计结束后将出具4份审计报告，揭示重大建设项目存在的问题，提出审计建议，督促审计整改，检查整改落实情况。以出具“审计报告”为准。 | 2020-12-31 | 0 |  |  | 2 | 3 | 2 | 0 | 1、《国务院关于加强审计工作的意见》（国发〔2014〕48号） 2、《柳州市审计局关于下达2020年1月至6月审计项目计划的通知》柳审发〔2020〕14号 | 詹科明 | 柳东分局 | 黄其松 | 2623100
19 | 68-19-19 | 单位常规性指标 | 强化市属医院审计监督，促进医改政策落实 | 年度任务： 1、开展市属公立医院主要领导任期经济责任审计。为贯彻落实习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神，根据中央两办印发的《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》，由市委组织部提出建议，经中共柳州市委审计委员会批准，将市属公立医院主要领导任期经济责任审计列入年度审计计划。以正式文件为准。 2、成立审计工作组，编写审计实施方案。通过对市属医院的审计监督全力推进市属医院提质升级，推进医改政策全面贯彻落实，切实保障和改善民生。以正式文件为准。 3、出具审计报告。就审计发现问题和情况形成审计结论，出具不少于1份审计报告，提出不少于3条审计建议和意见。以出具“审计报告”为准。 关键步骤和重要举措： 1、加强组织领导，整合审计资源。 按照“突出重点、量力而行，规范发展、确保质量”的要求，明确审计现场审计审计组成员的分工和职责，严格遵守审计程序、审计准则和审计规范的各项要求，严格防范和控制审计风险，进一步强化资源配置，提升审计质效。以“柳州市审计局2020年度审计计划”和“审计通知书”为准。 2、明确审计目标，关注审计重点。围绕国家关于深化医疗卫生体制改革、推进公立医院综合改革的战略部署，按照“摸清情况、揭示问题、分析原因、促进改革”的总体思路科学制定审计实施方案，明确审计目标、范围、内容、重点和方法，明确审计现场审计组组长、主审和审计组成员的分工和职责。通过反映医院在医改政策落实和医疗服务收费方面的普遍性和突出性问题， 进一步推动医院医改政策落到实处。以“审计实施方案”为准。 3、创新审计模式，提高审计效率。通过大数据分析平台，拓展大数据技术运用，积极开展数据挖掘与分析，运用大数据思维在审计范围、内容和深度上做加法，结合现场审计工作逐一落实疑点，通过新技术与审计工作的有机融合提高审计效率，提升审计质量。以“现场审计实施系统的使用情况截图”为准。 4、综合运用成果，形成审计结论。审计结束后出具审计报告，揭示存在的问题，提出审计建议，督促审计整改，通过审计工作挖掘医院问题产生的根源和深层次原因，注重从机制体制和制度层面揭示问题，积极探索“一审多项”“一审多果”“一果多用”，提升审计成果利用水平。 核验标准：《审计通知书》、《审计实施方案》、《审计报告》、被审计单位整改反馈材料。 | 2020-12-31 | 0 |  |  | 2 |  | 2 | 0 | 1. 习近平总书记在中央审计委员会第一次会议重要讲话精神 2.《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》 3.柳州市审计局2020年度项目计划 | 戴卫平 | 社保科 | 覃萍 | 2661869